## Recensement
Recensement d’une période associative par événement et écosystème
Partez d’un grand moment, puis recensez les ressources à mobiliser, les décisions à prendre et les liens entre les actions. Une ligne = un projet ou un chantier.
Modèle offert par Is@ vous Zed. Conçu avec l’aide d’une IA, puis relu et validé par mes soins.
Horizon / période | Grand moment / événement | Résultat attendu | Projet / chantier | Ressources humaines | Logistique et matériel | Documents et contenus | Budget / coûts | Communication | Coordination / décisions | Dépendances / informations manquantes | Personne référente | Personnes contributrices | Première action concrète | Date de début | Échéance | Durée estimée | Créneau à inscrire dans l’agenda partagé | Statut | Notes / questions

## Exemple fictif
Exemple fictif : forum associatif
L’objectif n’est pas de remplir des silos mais de voir tout ce que l’événement mobilise.
Modèle offert par Is@ vous Zed. Conçu avec l’aide d’une IA, puis relu et validé par mes soins.
Horizon / période | Grand moment / événement | Résultat attendu | Projet / chantier | Ressources humaines | Logistique et matériel | Documents et contenus | Budget / coûts | Communication | Coordination / décisions | Dépendances / informations manquantes | Personne référente | Personnes contributrices | Première action concrète | Date de début | Échéance | Durée estimée | Créneau à inscrire dans l’agenda partagé | Statut | Notes / questions
Trimestre | Forum associatif de septembre | Un stand prêt, une équipe mobilisée et des contacts qualifiés | Préparer la participation au forum | 2 bénévoles par créneau ; référent·e événement | Stand, affiches, badges, transport, rallonge | Plaquette, formulaire de contact, présentation de l’association | Impressions et transport à valider | Annoncer la présence et préparer le message du stand | Valider le budget, le message et le planning | Le planning dépend des disponibilités ; l’impression dépend de la validation des documents | Référent·e événement | Bureau + bénévoles accueil | Réunir les personnes concernées pour valider le périmètre | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 3 h de préparation | Réunion le 02/09 ; créneaux de présence à planifier | À décider | Exemple fictif à remplacer par vos informations.

## Mode d'emploi
Mode d’emploi
Principe | Un événement ou un grand moment est le point de départ. On regarde ensuite l’écosystème de ressources qu’il mobilise.
Ressources humaines | Qui fait quoi ? Qui tient le stand, prépare, installe, accueille, décide ou prend le relais ?
Logistique et matériel | Quels lieux, équipements, transports et fournitures sont nécessaires ?
Documents et contenus | Quels supports, formulaires, messages ou contenus doivent être prêts ?
Budget / coûts | Quelles dépenses prévoir ? Que faut-il valider ou financer ?
Communication | Que faut-il dire, à qui, quand et sur quel support ?
Coordination / décisions | Qui arbitre ? Où sont les informations ? Quel rythme de suivi prévoir ? Les outils sont des supports, pas un silo.
Dépendances | Une action dépend d’une autre si elle ne peut pas commencer ou être réalisée correctement avant une décision, une information ou une action préalable.
IA | Joignez le fichier à une IA généraliste gratuite. Demandez-lui de rendre visibles les interdépendances, les blocages et la progression logique, sans rien inventer.
Gantt | Un tableau de Gantt est une sortie optionnelle, à produire seulement si les dates et les durées sont assez renseignées. Il reste prévisionnel et doit être validé.
Après l’IA | Relisez collectivement puis inscrivez les actions validées dans l’agenda partagé avec une date, une durée et une personne responsable.
Crédit | Modèle offert par Is@ vous Zed. Conçu avec l’aide d’une IA, puis relu et validé par mes soins.

## Prompt IA
Prompt à utiliser après avoir rempli le fichier
Modèle offert par Is@ vous Zed. Conçu avec l’aide d’une IA, puis relu et validé par mes soins.
Tu es un assistant de préparation et de priorisation pour une équipe associative. Nous préparons une période d’activité à partir du fichier Excel joint. Commence par lire l’onglet « Recensement ». Il décrit des événements ou grands moments, les résultats attendus, les ressources à mobiliser, les décisions, les dépendances et les premières actions. Ne nous demande pas de recopier les lignes du fichier. Pour chaque événement ou projet : - regroupe les actions liées ; - rends visibles les ressources humaines, logistiques, documentaires, financières et de communication ; - repère les interdépendances ; - identifie les points de blocage éventuels ; - propose une progression logique ; - signale les informations manquantes sans les inventer. Ne classe pas les sujets dans des silos étanches : une même action peut concerner la communication, les finances, la gouvernance et l’opérationnel. Les outils numériques sont des supports à documenter, pas une catégorie autonome. Ne crée ni date, ni durée, ni responsable, ni dépendance qui ne figurent pas dans le fichier. Si une information manque, écris « à confirmer ». Distingue les échéances fixes des dates simplement proposées. À la fin : 1. propose une première lecture des priorités ; 2. signale les trous dans la toile et les points de blocage ; 3. propose une progression logique ; 4. prépare une liste d’actions à inscrire dans l’agenda partagé ; 5. pose au maximum trois questions si des informations indispensables manquent. Une fois cette première réponse validée par l’équipe, indique qu’il est possible d’aller plus loin sur le pilotage d’un projet précis. Ne produis un tableau de Gantt prévisionnel que si les dates de début, les échéances et les durées sont suffisamment renseignées. Dans ce cas, utilise les colonnes : projet, action, dépendance, référent, début, échéance, durée, statut, information manquante. Le fichier a été anonymisé. Les résultats sont une première proposition : l’équipe doit les relire, les corriger et les valider.